경기도 · 경기도아동보호전문기관 공동제작

G-Safe Helper

(스마트한 동료) 모바일 앱 개발

작업분해구조(WBS)

UI/UX 프로토타입 실현을 위한 세부 실행 계획

2026. 8.

문서 성격 본 WBS는 「G-Safe Helper 개발 기획서」의 6.추진일정(안)을 세부 작업 단위로 분해한 실행 계획입니다. 각 단계의 작업(ID)·담당·기간·산출물을 명시하여 실제 개발 착수 시 참고 자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

# 1. 전체 일정 개요 (Gantt)

5개 대단계(기획 → UI/UX 설계 → 개발 → 시범운영 → 정식운영)를 월 단위로 표시한 전체 일정입니다. 색칠된 구간이 해당 단계의 활동 기간입니다.

| 단계 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. UI/UX 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 시범운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 정식운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 1·2단계는 완료(2026.8 기준), 3단계부터가 향후 실질 착수 구간입니다.

# 2. 단계별 세부 작업(WBS)

## 1단계 · 기획 [완료]

| ID | 세부 작업 | 담당 | 기간(안) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 관계부서 협의 및 사업 범위 확정 | 경기도 | 2026.6 (2주) | 요구사항정의서 |
| 1.2 | 법률자문 사례 데이터 정리 (44건, 7개 분야) | 경기도거점아동보호전문기관 | 2026.6~7 (3주) | 법률자문 사례 데이터셋 |
| 1.3 | 예산·추진체계 확정 및 기획서 승인 | 경기도 | 2026.7 (1주) | 기획서(승인본) |

## 2단계 · UI/UX 설계 [완료]

| ID | 세부 작업 | 담당 | 기간(안) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 모바일 UI/UX 프로토타입 제작 | 공동 | 2026.8 (1주) | HTML UI/UX 프로토타입 [완료] |
| 2.2 | 정식 디자인 시스템 전환 (Figma 등) | 개발 수행기관 | 2026.8 (2주) | 디자인 시스템 파일 |
| 2.3 | 현장 공무원 대상 사용성 테스트 | 경기도거점아동보호전문기관 | 2026.8 (1주) | 사용성 테스트 결과보고서 |

## 3단계 · 개발

| ID | 세부 작업 | 담당 | 기간(안) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 기술 스택·인프라 선정 (네이티브/하이브리드/PWA) | 개발 수행기관 · 경기도 | 2026.9 (1주) | 기술 아키텍처 문서 |
| 3.2 | DB 설계 및 백엔드 API 개발 | 개발 수행기관 | 2026.9~10 (6주) | API 명세서, 백엔드 서버 |
| 3.3 | 사례 관리 어드민(CMS) 개발 | 개발 수행기관 | 2026.10 (3주) | 관리자 페이지 |
| 3.4 | 프론트엔드(모바일 앱) 개발 | 개발 수행기관 | 2026.9~11 (10주) | 모바일 앱 베타 빌드 |
| 3.5 | 인증 체계 구축 및 개인정보영향평가(PIA) | 개발 수행기관 | 2026.10~11 (4주) | 인증 모듈, PIA 보고서 |
| 3.6 | 통합 QA 및 보안 취약점 점검(모의해킹) | 개발 수행기관 · 경기도 | 2026.11 (2주) | QA·모의해킹 결과보고서 |

## 4단계 · 시범운영

| ID | 세부 작업 | 담당 | 기간(안) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 배포 준비 (MDM 등록 또는 앱스토어 심사) | 개발 수행기관 | 2026.12 (1주) | 배포 패키지 |
| 4.2 | 일부 시·군 아동학대전담공무원 대상 시범 적용 | 경기도 · 경기도거점아동보호전문기관 | 2026.12~2027.1 (6주) | 시범운영 결과보고서 |
| 4.3 | 현장 피드백 수렴 및 개선사항 반영 | 전체 | 2027.1 (2주) | 개선 요구사항 목록 |

## 5단계 · 정식운영

| ID | 세부 작업 | 담당 | 기간(안) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 경기도 전역 확대 배포 (정식 오픈) | 경기도 | 2027.2 | 정식 서비스 오픈 |
| 5.2 | 법률자문 사례 정기 업데이트 체계화 | 경기도거점아동보호전문기관 | 연 1~2회 (상시) | 사례 업데이트 운영지침 |
| 5.3 | 서버 모니터링·유지보수 체계 운영 | 개발 수행기관 | 상시 | 운영 매뉴얼, 장애대응체계 |

# 3. 산출물 총괄

| 단계 | 핵심 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1. 기획 | 요구사항정의서, 법률자문 사례 데이터셋, 승인된 기획서 | 경기도 · 경기도거점아동보호전문기관 |
| 2. UI/UX | 디자인 시스템, 사용성 테스트 보고서 | 개발 수행기관 · 경기도거점아동보호전문기관 |
| 3. 개발 | 백엔드 서버·API, 관리자 CMS, 모바일 앱 베타, PIA 보고서, QA 보고서 | 개발 수행기관 |
| 4. 시범운영 | 시범운영 결과보고서, 개선 요구사항 목록 | 경기도 · 경기도거점아동보호전문기관 |
| 5. 정식운영 | 정식 서비스, 사례 업데이트 지침, 운영 매뉴얼 | 경기도 · 경기도거점아동보호전문기관 · 개발 수행기관 |

# 4. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 예산 미확정으로 개발 착수 지연 | 전체 일정 순연 | 1단계에서 예산 조기 확정, 단계별 최소기능(MVP)부터 우선 개발 |
| 아동학대 민감정보 보안 이슈 | 개인정보 유출 위험, 사업 중단 | PIA 선행, 국정원 보안적합성 검증 조기 착수 |
| 현장 공무원 활용도 저조 | 투자 대비 효과 미흡 | 시범운영 단계에서 충분한 피드백 수렴 및 교육·홍보 강화 |
| 법률자문 사례 최신성 저하 | 부정확한 정보 제공 위험 | 연 1~2회 정기 업데이트를 운영 단계 필수 절차로 고정 |

본 WBS는 「G-Safe Helper 개발 기획서」를 기반으로 한 실행 계획(안)이며, 개발 수행기관 선정 및 예산 확정 이후 상세 일정과 담당은 조정될 수 있습니다.